## EDT 1
Fase | ID | Actividad | Pred. | Días | Responsable | Entregables
Relevamiento | 1 | Relevamiento de requerimientos funcionales para el módulo Calendario de audiencias a integrar en SISFE. |  | 4 | Analista funcional | Caso de uso, lista de requerimientos
| 2 | Relevamiento de software y hardware actual |  | 5 | Analista funcional | Informe de software y hardware actual
| 3 | Relevamiento asociado a roles y permisos a configurar. | 2 | 2 | SysAdmin | Lista de requerimientos, Informe de roles de usuario
| 4 | Relevamiento del proceso crítico |  | 7 | Analista funcional | Informe del proceso (proceso en Visio)
| 5 | Relevamiento de activos |  | 5 | Analista funcional | Lista de activos
Gestión de adquisiciones de software (módulo Calendario, Sistema Operativo, Antivirus) | 6 | Análisis del estado actual del software | 2 | 4 | Analista funcional | Informes pertinentes, contrato
| 7 | Selección de expertos referentes (consultores) | 6 | 2 | Lider de proyecto | Matriz de comparación
| 8 | Relevamiento de proveedores | 7 | 2 | Analista funcional | Matriz de comparación
| 9 | Determinación de matriz de comparación | 8 | 1 | Analista funcional | Matriz de comparación
| 10 | Selección de los proveedores a enviar RFP | 9 | 1 | Lider de proyecto | Lista de posibles proveedores
| 11 | Redacción RFP | 10 | 1 | Lider de proyecto | RFP
| 12 | Envío de RFP a proveedores | 11 | 1 | Lider de proyecto | Correo con los proveedores
| 13 | Recepción de presupuesto y comparaciones | 12 | 7 | Analista funcional | Presupuesto de cada proveedor
| 14 | Selección de proveedor y generación y envío de Orden de Compra | 13 | 2 | Lider de proyecto | Orden de Compra
| 15 | Recepción del software | 14 | 20 | Analista funcional | Remito, SLA
| 16 | Controles de recepción | 15 | 2 | Analista funcional | Remito
Gestión de adquisiciones de hardware (servidor en la nube, scanner) | 17 | Análisis del estado actual de hardware | 2 | 4 | Cloud Engineer | Informes pertinentes, contrato
| 18 | Selección de expertos referentes (consultores) | 17 | 2 | Lider de proyecto | Matriz de comparación
| 19 | Relevamiento de proveedores | 18 | 2 | Cloud Engineer | Matriz de comparación
| 20 | Determinación de matriz de comparación | 19 | 1 | Cloud Engineer | Matriz de comparación
| 21 | Selección de los proveedores a enviar RFP | 20 | 1 | Lider de proyecto | Lista de posibles proveedores
| 22 | Redacción RFP | 21 | 1 | Lider de proyecto | RFP
| 23 | Envío de RFP a proveedores | 22 | 1 | Lider de proyecto | Correo con los proveedores
| 24 | Recepción de presupuesto y comparaciones | 23 | 7 | Cloud Engineer | Presupuesto de cada proveedor
| 25 | Selección de proveedor y generación y envío de Orden de Compra | 24 | 2 | Lider de proyecto | Orden de Compra
| 26 | Recepción del hardware | 25 | 5 | Cloud Engineer | Remito
| 27 | Controles de recepción | 26 | 2 | Cloud Engineer | Remito
Implementación y Configuración | 28 | Implementar y configurar el servidor | 27 | 4 | SysAdmin | Documentación de configuración del servidor
| 29 | Instalar el sistema operativo | 16.28 | 2 | SysAdmin | Sistema operativo instalado
| 30 | Instalar antivirus | 29 | 2 | SysAdmin | Antivirus instalado
| 31 | Implementar y configurar el módulo calendario | 1.16 | 8 | Devops | Documentación del módulo calendario
| 32 | Migrar la base de datos | 29 | 2 | Cloud Engineer | Informe de migración
| 33 | Verificar compatibilidades técnicas | 30,31,32 | 5 | Devops | Informe con análisis de posibles incompatibilidades
| 34 | Instalar y configurar el nuevo scanner | 27 | 2 | SysAdmin | Documentación de configuración del scanner
| 35 | Escanear y organizar los documentos a digitalizar | 34 | 12 | Personal administrativo | Carpetas y archivos en el servidor
| 36 | Creación y configuración de roles y permisos | 29.39 | 5 | SysAdmin | Informe con roles y permisos
Segurización | 37 | Segurizar los puertos | 30 | 3 | SysAdmin | Informe de configuración de la red
| 38 | Configurar accesos por vpn | 29 | 3 | SysAdmin | Informe de configuración de la red
| 39 | Definir perfiles de usuario y acceso | 3 | 3 | Lider de proyecto | Informe de definición de usuarios
| 40 | Definir y otorgar claves de acceso. | 36 | 2 | SysAdmin | Informe de definición de claves
| 41 | Definir políticas de backup. |  | 3 | Lider de proyecto | Informe de polìticas establecidas
Pruebas (servidor, scanner, módulo calendario, sistema operativo, antivirus, permisos y roles) | 42 | Validación de los cambios implementados del sistema operativo | 30,31,32,36,37,38 | 7 | Tester | Informe de resultados de prueba
| 43 | Probar permisos de cada rol y validar los correctos accesos y visualizaciones | 40 | 1 | Tester | Informe de resultados de prueba
| 44 | Prueba de estrés del servidor. | 42 | 2 | Tester | Informe de resultados de prueba
| 45 | Analizar los puertos abiertos que utiliza el servidor principal, verificando que ninguno esté dejando en evidencia una clara vulnerabilidad | 37 | 3 | SysAdmin | Informe de puertos y estado
| 46 | Validación y verificación del correcto funcionamiento del nuevo software implementado | 33 | 3 | Tester | Informe de resultados de pruebas
Capacitación (seguridad de la información, servicios en la nube, nuevo módulo Calendario) | 47 | Definir fecha y hora del dictado | 43,44,45,46 | 1 | Entrenador | Correo electrónico con los interesados
| 48 | Definir entrenador | 47 | 2 | Líder de Proyecto | Correo electrónico con el entrenador
| 49 | Confeccionar material | 48 | 5 | Entrenador | Temario con material a dictar
| 50 | Dictar capacitación | 49 | 5 | Entrenador | Minuta de la capacitación
| 51 | Tomar asistencia | 50 | 1 | Entrenador | Planilla de asistencia
| 52 | Evaluar los conocimientos | 51 | 1 | Entrenador | Resultado de la evaluación
Seguimiento post implementación | 53 | Validar el funcionamiento | 43,44,45,46 | 3 | SysAdmin | Informe de funcionamiento del servidor
del servidor en hora pico

## EDT 2
ID | Tarea | Duración (días) | Precedencia | RRHH | Entregables
Relevamiento inicial
1 | Relevamiento de los activos, software y hardware existente, estado actual de la tecnología y proceso de paquetería comercial. | 10 |  | Analista Funcional | Informe detallado del relevamiento realizado.
2 | Análisis de riesgos actuales. | 10 |  | Especialista en seguridad de la información - | Lista de riesgos
Analista Funcional
3 | Definición de requerimientos | 6 | 1, 2 | Especialista en seguridad de la información - | Lista de requerimientos
Analista Funcional
Gestión de Adquisición de Hardware (DMZ, Firewall, Servidor, UPS)
4 | Selección de expertos referentes (consultores) | 7 | 3 | Encargado de compras de TI | Lista de expertos
5 | Relevamiento de marcas/proveedores | 10 | 3 | Encargado de compras de TI | Informe de relevamiento
6 | Determinación de matriz de comparación | 2 | 5 | Encargado de compras de TI | Matriz de comparación
7 | Selección de proveedores a enviar RFP | 5 | 4, 5 | Encargado de compras de TI | Lista de proveedores
8 | Redacción de RFP | 2 | 7 | Encargado de compras de TI | RFP
9 | Envío de RFP a proveedores | 1 | 8 | Encargado de compras de TI | Constancia de envío de RFP
10 | Recepción de presupuestos y comparación | 5 | 9 | Lider de Proyecto - Encargado de compras de TI | Informe de Presupuestos y comparaciones
11 | Selección de Proveedor y Generacion/Envio de Orden de Compra | 3 | 10 | Lider de Proyecto - Encargado de compras de TI | Informe de proveedor seleccionado
12 | Recepción de Hardware | 1 | 11 | Encargado de compras de TI | Informe de recepción
13 | Controles de Recepción físicos | 2 | 12 | Encargado de compras de TI | Informe/Checklist de controles realizados
Gestión de Adquisición de Software (Sistema de Geolocalización, Software contra Ransomware)
14 | Selección de expertos referentes (consultores) | 7 | 3 | Encargado de compras de TI | Lista de expertos
15 | Relevamiento de marcas/proveedores | 10 | 3 | Encargado de compras de TI | Informe de relevamiento
16 | Determinación de matriz de comparación | 2 | 14, 15 | Encargado de compras de TI | Matriz de comparación
17 | Selección de proveedores a enviar RFP | 5 | 15 | Encargado de compras de TI | Lista de proveedores
18 | Redacción de RFP | 2 | 17 | Encargado de compras de TI | RFP
19 | Envío de RFP a proveedores | 1 | 17, 18 | Encargado de compras de TI | Constancia de envío de RFP
20 | Recepción de presupuestos y comparación | 5 | 19 | Lider de Proyecto - Encargado de compras de TI | Informe de Presupuestos y comparaciones
21 | Selección de Proveedor y Generacion/Envio de Orden de Compra | 3 | 20 | Encargado de compras de TI | Informe de proveedor seleccionado
22 | Recepción de Software | 2 | 21 | Encargado de compras de TI | Informe de recepción
23 | Controles de Recepción | 3 | 22 | Encargado de compras de TI | Informe/Checklist de controles realizados
Securización
24 | Definir estrategias de seguridad | 15 | 3 | Especialista en seguridad de la información | Estrategias
25 | Definir política de perfiles y roles del personal | 10 | 24 | Especialista en seguridad de la información - | Lista de perfiles y roles
Lider de Proyecto
26 | Definir política de Back-up | 4 | 24 | Especialista en seguridad de la información | Política de back-up
27 | Generar y otorgar claves de acceso al sistema | 3 | 26 | Especialista en seguridad de la información | Registro de generación de claves y sus asignaciones
28 | Implementar Endpoint Security Cloud Plus junto con una alerta de fin de licencia | 2 | 23 | Especialista en seguridad de la información | Contrato de licencia
Implementación
29 | Instalar y configurar Servidor | 3 | 13 | Técnico informático - Especialista en seguridad de la información | Registro de Instalacion y configuracion de servidor
30 | Migrar Pagina Web a servidor dedicado | 20 | 29 | Técnico informático - Especialista en seguridad de la información | Registro de migración de Página Web
31 | Instalar y configurar Firewalls | 2 | 13 | Técnico informático - Especialista en seguridad de la información | Registro de Instalacion y configuracion de FireWalls
32 | Instalar y configurar DMZ | 5 | 13 | Técnico informático - Especialista en seguridad de la información | Registro de Instalación y configuración de DMZ
33 | Instalar UPS | 3 | 13 | Técnico informático | Registro de Instalacion y configuracion de UPS
34 | Instalar y configurar Sistema de Geolocalización | 3 | 13, 23 | Analista Funcional | Registro de Instalacion y configuracion de Sistema de Geolocalización

## EDT 3
ID | TAREA | Predecesoras | Duración | RRHH | Entregables
Relevamiento
1 | Relevamiento de procesos de internación y sus activos. |  | 2 | Analista funcional | Informe de proceso crítico
2 | Relevamiento de software y hardware actual. |  | 3 | Técnico informático | Informe de tecnologías
3 | Análisis de factibilidad técnica. |  | 2 | Ing. en Sistemas | Informe económico, técnico y legal
4 | Confección y entrega del informe de relevamiento a la gerencia. | 1, 2, 3 | 1 | Ing. en Sistemas | Informe completo de relevamiento
Planificación
5 | Planificación de los componentes de TI a adquirir | 4 | 1 | Ing. en Sistemas | Informe de componentes
6 | Definir los requerimientos del módulo de asignación de camas a desarrollar | 4 | 2 | Analista funcional | Lista de requerimientos
7 | Definir las componentes de hardware a incorporar para optimizar el proceso de asignación y facturación del sanatorio | 5 | 2 | Técnico informático | Informe de características de hardware
8 | Planificar los tiempos requeridos para el proyecto | 5,6,7 | 1 | Ing. en Sistemas | EDT
9 | Planificar y estimar los costos del proyecto | 8 | 4 | Ing. en Sistemas | Informe de planificación de costos
10 | Confección y entrega del informe de planificaciones del proyecto a la gerencia. | 9 | 1 | Ing. en Sistemas | Informe completo de planificación
Adquisición de Hardware (UPS, servidor, proveedor de internet, pad para firma digital, sistema de respaldo energético),
11 | Relevamiento de las características de los productos de hardware del mercado teniendo en cuenta la situación actual de la empresa. | 10 | 5 | Encargado de compras especialista en TI | Informe de características de hardware
12 | Confección de matrices de comparación. | 11 | 1 | Encargado de compras especialista en TI | Matriz de comparación de características de hardware
13 | Confección de RFI y RFP y envío a los proveedores, aguardar respuesta. | 12 | 4 | Encargado de compras especialista en TI | RFI y RFP
14 | Seleccionar proveedores y contratarlos. | 13 | 2 | Encargado de compras especialista en TI | Listado de proveedores
15 | Recibir el hardware pedido al proveedor y controlar que lo recibido corresponda con lo pedido. | 14 | 15 | Técnico informático | -
16 | Confección y entrega del informe de gestión de adquisiciones a la gerencia. | 15 | 1 | Ing. en Sistemas | Informe completo de adquisición de hardware
Adquisición de Software
(sistema de control de dns y flujo de internet, software de control de firewall y phishing, desarrollo de módulo de asignación de camas, antivirus)
17 | Relevamiento de características de productos de software del mercado teniendo en cuenta la situación actual de la empresa. | 10 | 5 | Encargado de compras especialista en TI | Informe de características de software
18 | Confección de matrices de comparación. | 17 | 1 | Encargado de compras especialista en TI | Matriz de comparación de características de software
19 | Confección de RFI y RFP y envío a los proveedores, aguardar respuesta. | 18 | 4 | Encargado de compras especialista en TI | RFI y RFP
20 | Seleccionar proveedores y contratarlos. | 19 | 2 | Encargado de compras especialista en TI | Listado de proveedores
21 | Adquirir el software pedido al proveedor y controlar que lo recibido corresponda con lo pedido. | 20 | 20 | Técnico informático | -
22 | Confección y entrega del informe de gestión de adquisiciones a la gerencia | 21 | 1 | Ing. en Sistemas | Informe completo de adquisición de software
Implementación
23 | Configurar el servidor de red. | 16 | 1 | Tecnico de redes | Documentación de configuración
24 | Configurar el módulo de asignación de camas. | 16 | 4 | Técnico informático | Documentación de configuración
25 | Configuración de los pad para firma digital. | 16 | 2 | Técnico informático | Documentación de configuración
26 | Instalación de sistema de control de dns y flujo de internet. | 23 | 7 | Tecnico de redes | Documentación de instalación
27 | Instalación de antivirus. | 22 | 3 | Técnico informático | Documentación de instalación
28 | Instalación de software de control de firewall y phishing. | 23 | 3 | Técnico informático | Documentación de instalación
29 | Hacer verificaciones de compatibilidad del módulo de asignación de camas versus el sistema existente. | 26.28 | 5 | Técnico informático | Informe de verificaciones y testeos